**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Кумылженском  муниципальном районе». |  |

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов, проживающих на территории Кумылженского муниципального района, и для успешного развития сельского хозяйства в Кумылженском муниципальном районе

**постановляю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Кумылженском муниципальном районе».

2. Финансовому отделу администрации Кумылженского муниципального района при формировании бюджета Кумылженского муниципального района на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года предусмотреть в расходной части денежные средства для выполнения программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ и строительству администрации Кумылженского муниципального района Панина И.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования путем размещения в МКУК "Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В. Сергеева", а также подлежит размещению на сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет.

Глава Кумылженского

муниципального района Г.А. Шевцов

Начальник правового отдела И.И. Якубова

Утверждена:

постановлением

администрации Кумылженского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие**

**сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года**

**в Кумылженском муниципальном районе».**

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских**

**территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в**

**Кумылженском муниципальном районе».**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ и строительства администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района Администрации сельских поселений |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | -создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  -стимулирование инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;  -содействие созданию высокотехнологических рабочих мест на селе, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;  -повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной  инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий. |
| Задачи муниципальной программы | -повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;  -повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;  -улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;  -обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир;  количество газифицированных сельских жилых домов и квартир;  протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения;  общая площадь построенного (приобретенного) жилья для:  граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;  количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в два этапа:  I этап - 2014-2017 годы  II этап - 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Всего – 505,5 млн. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 241,738 млн. рублей, из них:  2014 год – 62,534 млн. рублей;  2015 год – 106,284 млн. рублей;  2016 год – 16,284 млн. рублей;  2017 год – 12,284 млн. рублей;  2018 год – 9,284 млн. рублей;  2019 год –28,784 млн. рублей;  2020 год – 6,284 млн. рублей;  Областной бюджет –203,243 млн. рублей, из них:  2014 год – 46,224 млн. рублей;  2015 год – 91,599 млн. рублей;  2016 год – 13,599 млн. рублей;  2017 год –10,799 млн. рублей;  2018 год – 8,699 млн. рублей;  2019 год – 25,724 млн. рублей;  2020 год – 6,599 млн.рублей  бюджеты муниципальных образований – 5,825млн. рублей, из них: 2014 год – 0,125 млн. рублей;  2015 год –  2016 год – 3,0 млн. рублей;  2017 год – 1,8 млн. рублей;  2018 год- 0,9 млн.рублей  2019 год –  2020 год –  Бюджет муниципального района –34.875 млн руб  2014 год – 16,500 млн. рублей;  2015 год – 15,0 млн. рублей;  2016 год –  2017 год –  2018 год  2019 год – 3,375 млн. рублей;  2020 год –  внебюджетные источники – 19819,0 млн. рублей, из них:  2014 год – 2,827 млн. рублей;  2015 год – 2,827 млн. рублей;  2016 год – 2,827 млн. рублей;  2017 год – 2,827 млн. рублей;  2018 год – 2,827 млн. рублей;  2019 год – 2,827 млн. рублей;  2020 год – 2,857 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности | В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:  Строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 150 мест в ст. Кумылженской.  Строительство и ввод в эксплуатацию школы в ст.Глазуновской на 150 мест  Газоснабжение ул. С.Лазо в ст. Кумылженской с целью выдачи земельных участков под жилищное строительство;  Газоснабжение микрорайона под строительство малоэтажного жилья для жителей сельской местности в районе ул.Донская, ул.Республиканская, ул. Мелиораторов , ул Юбилейная в ст. Кумылженской;  Реконструкция сетей водоснабжения правобережной части ст.Кумылженской 5,5 км;  Реконструкция водопроводных сетей в х. Шакин 4 км.;  Реконструкция водопровода в х. Белогорском 1,5 км.  Увеличить в 1,64 раза количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В сельской местности Кумылженского муниципального района Волгоградской области проложено 430 км сетей газоснабжения. Всего домовладений по Кумылженскому району 8233, газифицировано 6820 жилых домов.

Жилой фонд в сельской местности по состоянию на 1 января 2013 года составляет 445,9 тыс. кв. м. В частной собственности находится 16 тыс. кв. м, на долю государственной собственности приходится 0,5 тыс.кв.м. Темпы жилищного строительства еще недостаточны, так, в 2010 - 2012 годах в сельской местности было введено в действие всего 7133,0 кв. м жилой площади. Практически все жилые дома построены населением за счет собственных или заемных средств.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011 год | 2012 год |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов  в Кумылженском муниципальном районе  ( кв. м общей площади) | 2433,3 | 2449,7 | 2250,0 |

Водопроводом оборудовано 30 процентов сельского жилищного фонда, центральным отоплением - 3 процента, газом – 89 процентов площади сельских жилых помещений.

В сложившихся условиях сельские поселения района не в состоянии эффективно участвовать в удовлетворении жизненных потребностей проживающего на их территории населения без государственной поддержки.

На федеральном уровне решение этих вопросов будет осуществляться в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113904;fld=134;dst=103275) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Выделение финансовых средств из федерального бюджета в рамках этой [программы](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113904;fld=134;dst=103275) обусловливается наличием обязательного софинансирования мероприятий из бюджета Кумылженского муниципального района и внебюджетных источников.

Мероприятиями муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Кумылженском муниципальном районе» будут охвачены 9 сельских поселений Кумылженского района Волгоградской области.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Кумылженском муниципальном районе» решает задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития села путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

По ряду оценок, одна из основных причин сокращения сельского населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста. Отсутствие жилья для молодой семья является главной причиной их миграции в город, разводов, ведет к снижению рождаемости.

В настоящее время обеспечение населения качественной питьевой водой становится одной из приоритетных проблем государственной политики, направленной на сохранение здоровья и улучшение условий проживания сельских жителей.

Природный газ становится неотъемлемой частью сельского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития сельских территорий.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного

разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с

привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Неблагополучие в состоянии социальной среды обитания наряду с низкой по сравнению с другими отраслями экономики заработной платой в сельском хозяйстве не способствуют повышению позитивной активности, работоспособности и результатов деятельности сельских тружеников, и в итоге – укреплению престижности сельскохозяйственного труда и повышению привлекательности сельской местности.

Реализация Программы осуществляется в течение 2014 – 2020гг.

**3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| Базовый год  (отчет)  2012 | Текущий год  2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности** | кв. метров | 200,6 | 259,7 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 2 | **Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности** | кв. метров | 74,9 | 577,4 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 311 |
| 3 | **Ввод в действие учреждений** | мест | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | - |
| 4 | **Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом** | процен-тов | 60 | 76 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | **Обеспечение водой надлежащего качества** | процен-тов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В ходе реализации мероприятий Программы в целях улучшения условий для обеспечения жизнедеятельности населения, проживающего в сельской местности, предусматривается:

газифицировать дома или квартиры в сельской местности природным газом 95 процентов;

обеспечить сельское население качественной питьевой водой;

ввести в действие 3092 кв. м общей площади благоустроенного жилья;

увеличить в 1,64 раза количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности.

Программа предусматривает создание благоприятных социально-экономических условий в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области, повышение уровня и качества жизни сельского населения.

**4.Общая характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа не предусматривает реализацию подпрограмм Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Кумылженском муниципальном районе» приведен в приложении к программе № 1. Основными мероприятиями являются:

4.1 Развитие газификации в сельской местности:

- строительство газовых сетей для газоснабжения улиц ст. Кумылженской

4.2 Развитие водоснабжения в сельской местности:

- реконструкция водопроводных сетей в ст. Кумылженская

- реконструкция водопроводных сетей в х. Шакин

4.3 Развитие жилищного строительства в сельской местности:

- строительство малоэтажного жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых специалистов.

4.4 Строительство объектов социального назначения:

- строительство детского сада в ст. Кумылженская;

- строительство школы в ст. Глазуновская;

- строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в ст. Кумылженская.

**5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Объём бюджетного финансирования определяется в установленном порядке в процессе формирования районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, местного бюджета и привлечённых средств. Доля местного бюджета определяется из расчёта 10% от доли бюджета Волгоградской области

Общий объём финансирования программы – 505,5 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 241,738 млн. рублей, из них:

2014 год – 62,534 млн. рублей;

2015 год – 106,284 млн. рублей;

2016 год – 16,284 млн. рублей;

2017 год – 12,284 млн. рублей;

2018 год – 9,284 млн. рублей;

2019 год –28,784 млн. рублей;

2020 год – 6,284 млн. рублей;

Областной бюджет –203,243 млн. рублей, из них:

2014 год – 46,224 млн. рублей;

2015 год – 91,599 млн. рублей;

2016 год – 13,599 млн. рублей;

2017 год –10,799 млн. рублей;

2018 год – 8,699 млн. рублей;

2019 год – 25,724 млн. рублей;

2020 год – 6,599 млн.рублей

бюджеты муниципальных образований – 5,825млн. рублей, из них:  
2014 год – 0,125 млн. рублей;

2015 год –

2016 год – 3,0 млн. рублей;

2017 год – 1,8 млн. рублей;

2018 год- 0,9 млн.рублей

2019 год –

2020 год –

Бюджет муниципального района –34.875 млн. руб.

2014 год – 16,500 млн. рублей;

2015 год – 15,0 млн. рублей;

2016 год –

2017 год –

2018 год

2019 год – 3,375 млн. рублей;

2020 год –

внебюджетные источники – 19819,0 млн. рублей, из них:

2014 год – 2,827 млн. рублей;

2015 год – 2,827 млн. рублей;

2016 год – 2,827 млн. рублей;

2017 год – 2,827 млн. рублей;

2018 год – 2,827 млн. рублей;

2019 год – 2,827 млн. рублей;

2020 год – 2,857 млн. рублей.

6. **Механизм реализации программы.**

Заказчиком муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Кумылженском муниципальном районе» является администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

Основной разработчик программы – отдел ЖКХ и строительства Администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области, который:

управляет реализацией Программы;

координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;

в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых средств;

представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются отдел ЖКХ и строительства Администрация Кумылженского муниципального района; отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Кумылженского муниципального района; Администрации сельских поселений; юридические и физические лица на конкурсной основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**7. Сведения о правах на имущество, создаваемое в ходе реализации муниципальной программы**

Имущество, созданное или приобретённое органами местного самоуправления за счёт полученных субсидий областного бюджета, является собственностью соответствующего муниципального образования. имущество, построенное за счёт средств федерального и областного бюджетов, является собственностью Волгоградской области. Жильё, построенное или приобретённое за счёт средств федерального и областного бюджетов, является собственностью гражданина, получившего социальную выплату.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к муниципальной программе  «Устойчивое развитие сельских  территорий на 2014-2017г.г. и на  период до 2020 года в Кумылженском  муниципальном районе» |

**1. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы Кумылженского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель соисполнитель муниципальной программы подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (млн. руб) | | | | | Ожидаемые результаты мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **1. Развитие газификации в сельской местности** (строительство сети низкого давления газоснабжения ул. С .Лазо ст. Кумылженская) | Администрация Кумылженского сельского поселения | **2014-2020** | **2,500** | **1,250** | **1,125** | **0,125** | - | Улучшение газоснабжения населения данной улицы, возможная перспектива газификации малоэтажного жилья | 2014 г |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2014 | 2,500 | 1,250 | 1,125 | 0,125 | - |  |  |
| 2 | **2. Развитие водоснабжения в сельской местности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция  водоснабжения правобережной части ст.Кумылженской 5,5 км | Администрация Кумылженского сельского поселения | **2014-2020** | **20,000** | **10,000** | **7,000** | **3,000** | - | Улучшение качества питьевой воды у населения правобережной части ст.Кумылженской численностью 1700 чел. | 2016г |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2016 | 20,000 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | - |  |  |
|  | Реконструкция водопровода в х. Шакин Кумылженского района 4 км | Администрация Шакинского сельского поселения | **2014-2020** | **12,000** | **6,000** | **4,200** | **1,800** | - | Улучшение качества питьевой воды потребляемой населением (220 чел.) | 2017г |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2017 | 12,000 | 6,000 | 4,200 | 1,800 | - |  |  |
|  | Реконструкция водопровода в х. Белогорский Кумылженского района 1,5 км | Администрация Бегорорского сельского поселения | **2014-2020** | **6,000** | **3,000** | **2,100** | **0,900** | - | Улучшение качества питьевой воды потребляемой населением (162 чел.) | 2018г |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2018 | 6,000 | 3,000 | 2,100 | 0,900 | - |  |  |
| 3 | **3. Развитие строительства учреждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада в ст. Кумылженской на 150 мест | Отдел ЖКХ и строительства администрации Кумылженского мунципального района | **2014-2020гг** | **110,000** | **55,000** | **38,500** | **16,500** | - | Ликвидация очередности на получение дошкольного образования | 2014г |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2014 | 110,000 | 55,000 | 38,500 | 16,500 | - |  |  |
|  | Строительство школы 150 мест в ст. Глазуновской Кумылженского района | Отдел ЖКХ и строительства администрации Кумылженского мунципального района | **2014-2020гг** | **200,000** | **100,000** | **85,000** | **15,000** | - | Возможность перехода образовательного учрежде ния в новое здание из старого здания 1939 года постройки | 2015г |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2015 | 200,000 | 100,000 | 85,000 | 15,000 | - |  |  |
|  | Строительство ФОК в ст. Кумылженской | Отдел ЖКХ и строительства администрации Кумылженского мунципального района | **2014-2020гг** | **45,000** | **22,500** | **19,125** | **3,375** | - | Возможность жителей района заняться физической культурой и спортом в помещениях, соответствующих современным требованиям | 2019г |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2019 | 45,000 | 22,500 | 19,125 | 3,375 |  |  |  |
| 4 | **4. Развитие жилищного строительства в сельской местности** | Отдел с/хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района | **2014-2020** | **110,000** | **43,988** | **46,193** | **-** | **19819** | Привлечение молодых семей и молодых специалистов к работе в с/хоз предприятиях и соответственно уменьшение оттока населения из сельской местности. Улучшение демографических показателей | 2014-2020 г |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2014 | **15,710** | 6,284 | 6,599 | - | 2,827 |  |  |
|  |  |  | 2015 | **15,710** | 6,284 | 6,599 | - | 2,827 |  |  |
|  |  |  | 2016 | **15,710** | 6,284 | 6,599 | - | 2,827 |  |  |
|  |  |  | 2017 | **15,710** | 6,284 | 6,599 | - | 2,827 |  |  |
|  |  |  | 2018 | **15,710** | 6,284 | 6,599 | - | 2,827 |  |  |
|  |  |  | 2019 | **15,710** | 6,284 | 6,599 | - | 2,827 |  |  |
|  |  |  | 2020 | **15,710** | 6,284 | 6,599 | - | 2,857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских  территорий на 2014-2017г.г. и на  период до 2020 года в Кумылженском  муниципальном районе» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Показатели эффективности реализации программы | | | | | | | | |
| Базовый год  (отчет)  2012 | Текущий год  2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности** | кв. метров | 200,6 | 259,7 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 2 | **Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности** | кв. метров | 74,9 | 577,4 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 311 |
| 3 | **Ввод в действие учреждений** | мест | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | - |
| 4 | **Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом** | процентов | 60 | 76 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | **Обеспечение водой надлежащего качества** | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе  «Устойчивое развитие сельских  территорий на 2014-2017г.г. и на  период до 2020 года в Кумылженском  муниципальном районе» |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Кумылженском муниципальном районе» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета Кумылженского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | | | | |
| Всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Кумылженском муниципальном районе | 2014 год | Администрация Кумылженского сельского поселения | 2 500,0 | 1 250,0 | 1 125,0 | 125,0 | - |
| Отдел ЖКХ и строительства администрации Кумылженского муниципального района | 110 000,0 | 55 000,0 | 38 500,0 | 16 500,0 | - |
| Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района | 15 710,0 | 6 284,0 | 6 599,0 | - | 2 827,0 |
| ИТОГО 2014 год: |  | 128 210,0 | 62 534,0 | 46 224,0 | 16 625,0 | 2 827,0 |
| 2015 год | Отдел ЖКХ и строительства администрации Кумылженского муниципального района | 200 000,0 | 100 000,0 | 85 000,0 | 15 000,0 | - |
|  |  | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района | 15 710,0 | 6 284,0 | 6 599,0 | - | 2 827,0 |
| ИТОГО 2015 год: |  | 215 710,0 | 106 284,0 | 91 599,0 | 15 000,0 | 2 827,0 |
| 2016 год | Администрация Кумылженского сельского поселения | 20 000,0 | 10 000,0 | 7 000,0 | 3 000,0 | - |
| Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района | 15 710,0 | 6 284,0 | 6 599,0 | - | 2 827,0 |
| ИТОГО 2016 год: |  | 35 710,0 | 16 284,0 | 13 599,0 | 3 000,0 | 2 827,0 |
| 2017 год | Администрация Шакинского сельского поселения | 12 000,0 | 6 000,0 | 4 200,0 | 1 800,0 | - |
| Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района | 15 710,0 | 6 284,0 | 6 599,0 | - | 2 827,0 |
| ИТОГО 2017 год: |  | 27 710,0 | 12 284,0 | 10 799,0 | 1 800,0 | 2 827,0 |
| 2018 год | Администрация Белогорского сельского поселения | 6 000,0 | 3 000,0 | 2 100,0 | 900,0 | - |
| Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района | 15 710,0 | 6 284,0 | 6 599,0 | - | 2 827,0 |
| ИТОГО 2018 год: |  | 21 710,0 | 9 284,0 | 8 699,0 | 900 ,0 | 2 827,0 |
|  | 2019 год | Отдел ЖКХ и строительства администрации Кумылженского муниципального района | 45 000,0 | 22 500,0 | 19 125,0 | 3 375,0 | - |
| Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района | 15 710,0 | 6 284,0 | 6 599,0 | - | 2 827,0 |
| ИТОГО 2019 год: |  | 60 710,0 | 28 784,0 | 25 724,0 | 3 375,0 | 2 827,0 |
| 2020 год | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района | 15 740,0 | 6 284,0 | 6 599,0 | - | 2 857,0 |
| ИТОГО 2020 год |  | 15 740,0 | 6 284,0 | 6 599,0 | - | 2 857,0 |