АДМИНИСТРАЦИЯ

КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## От 14.04.2015г.    № 241

Об утверждении «дорожной карты» по созданию условий для инклюзивного образования в 2015-2016 г. в образовательных организациях Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 и частью 3 статьи  79   Федерального  закона  от 29.12.2012г. № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», в рамках реализации государственной программы Российской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации 15.04.2014г. №297, в целях создания  бесприпятственных условий   для получения общего образования в муниципальных организациях района для детей-инвалидов и детей с  ограниченными возможностями здоровья

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по созданию условий для инклюзивного образования в 2015-2016 г. в образовательных организациях Кумылженского муниципального района  Волгоградской области.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных казённых  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, создавать необходимые условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Победа» и подлежит размещению на официальном сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района Свинареву Н.Л.

Глава администрации

Кумылженского

муниципального района                                                              В.В.Денисов

И. о. начальника правового отдела                                            Е.А.Мишура

|  | Приложение к постановлению администрации Кумылженского муниципального района от 14.04.2015г. № 241 |
| --- | --- |

«Дорожная карта»  по созданию условий для инклюзивного образования

в 2015-2016 г. в образовательных организациях

Кумылженского муниципального района Волгоградской области

| Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем денежных средств, предусмотренных в бюджете муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка нормативно-правовой документации |
| 1.1. Создание Координационного совета по введению инклюзивного образования в образовательных организациях района | Приказ отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района (далее - отдел по образо ванию, опеке и попечительству) | Январь 2015 г. | - |
| 1.2. Оказание помощи образова тельным организа циям в разработке локальных нормати вных актов по введе нию инклюзивного образования | Приказ отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района | отдел по образованию, опеке и попечительству | Январь 2015 г. | - |
| 2. Организационное обеспечение |
| 2.1. Создание консультативного пункта по организа ции сопровождения детей с ограничен ными возможностя ми здоровья на базе МКОУ Кумылжен ской СОШ № 1 | Приказ отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района | отдел по образованию, опеке и попечительству | Март 2015 г. | - |
| 2.2. Создание консультативного пункта сопровожде ния детей дошколь ного возраста с огра ниченными возмож ностями здоровья на базе МКДОУ Кумылженский детский сад общераз вивающего вида №1 | Приказ отдела по образованию, опеке и попечи тельству админи страции Кумыл женского муници пального района | отдел по образованию, опеке и попечительству | Март 2015 г. | - |
| 2.3 Организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МКОУ Скуришенской СОШ, МКОУ Кумылженской СОШ № 2, МКОУ Суляевской СОШ | Приказ отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района | отдел по образованию, опеке и попечительству | Сентябрь 2015 г. | - |
| 2.4.Формирование электронного банка данных о детях-инва лидах, нуждающих ся в реабилитации и его систематическое обновление | - | Кумылженский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию) | Январь 2015 г. | - |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1. Повышение квалификации специ алистов образовате льных организаций по вопросам инклю зивного образования | - | отдел по образованию, опеке и попечительству | Май -август 2015 г. | - |
| 3.2. Подготовка или переподготовка тьюторов | - | отдел по образованию, опеке и попечительству | Май -август 2015 г. |  |
| 4. Методическое обеспечение |
| 4.1. Организация районного методического объединения педагогов, реализующих инклюзивное образование | Приказ отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района | отдел по образованию, опеке и попечительству | Август 2015 г. | - |
| 4.2. Анализ и обоб щение опыта по внедрению и реали зации инклюзивного образования | - | отдел по образованию, опеке и попечительству | В течение года | - |
| 4.3.Разработка разделов коррекци онной программы основной образова тельной программы | - | отдел по образованию, опеке и попечительству | Август 2015 г. | - |
| 4.4.Организация межведомственного сотрудничества с органами здравоох ранения и социаль ного обслуживания | - | отдел по образованию, опеке и попечительству | В течение года | - |
| 5. Обеспечение специальным учебным и учебно-лабораторным оборудованием |
| 5.1. Приобретение учебно-наглядных и методических посо бий по реализации инклюзивного образования | - | Образовательные организации | В течение года | 15 тыс. руб. |
| 6. Создание условий беспрепятственного доступа в образовательных организациях |
| 6.1. Проведение ком плекса мероприятий по обеспечению дос тупа в образователь ные организации детей-инвалидов. | - | Образовательные организации | В течение года | 15 тыс. руб. |

Заместитель главы по экономике –

начальник отдела экономики, торговли

и бухгалтерского учёта администрации

Кумылженского муниципального района			                               Л.Н.Разуваева