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Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ

КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от ____________________ № _____​​​__  

Об утверждении муниципальной программы
 «Приоритетные направления молодежной политики на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области» 
на 2027-2029 годы
В целях создания правовых, организационных и экономических условий для развития молодежной политики,  включения  молодежи  в  социально-экономическую,  политическую  и культурную  жизнь,  использования  потенциала молодежи в интересах района, области и России в целом, на основании постановления администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 09.10.2013 №619 «Об утверждении Положения о муниципальных программах» администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Приоритетные направления молодежной политики на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области» на 2027-2029 годы.

2.  Финансовому отделу администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области при формировании бюджета Кумылженского муниципального района на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов, предусмотреть в расходной части денежные средства для выполнения программы.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Кумылженского муниципального района Волгоградской области  Куликова Ю. Н.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на официальном сайте администрации Кумылженского муниципального района http://kumadmin.ru (регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77-84846 от 03.03.2023) в сети Интернет и подлежит обнародованию на информационных стендах в МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В. Сергеева» и здании администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области.
Глава Кумылженского  

муниципального района 
Волгоградской области                      

                                     В.В. Денисов
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области

от _____________ № __________     
Муниципальная программа

Кумылженского муниципального района Волгоградской области

«Приоритетные направления молодежной политики на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области» 
на 2027-2029 годы
ПАСПОРТ  

муниципальной программы Кумылженского муниципального района Волгоградской области «Приоритетные направления молодежной политики на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области» на 2027-2029 годы

(далее – муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	  Отдел культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района (далее – отдел культуры и молодежи).


	Соисполнитель муниципальной программы


	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кумылженский межпоселенческий культурно-досуговый центр» (далее – МБУК КМКДЦ).

	Подпрограмма муниципальной программы
	Молодежная политика на территории Кумылженского муниципального района.


	Основное мероприятие
	Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.


	Цель муниципальной программы
	- создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодежной политики в районе;

- включение   молодежи в социально-экономическую, политическую   и культурную жизнь; 

- использование потенциала молодежи   в интересах   района, области и России в целом.



	Задачи муниципальной программы


	 - развитие   положительного   отношения    к позитивным ценностям российского общества;

- вовлечение молодежи в трудовую социально активную деятельность;

- развитие, поддержка творческой, инициативной и талантливой молодежи;

- вовлечение   молодежи   в   мероприятия   по формированию здорового образа жизни;

- предоставление населению муниципальных услуг, повышение их качества.



	Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
	Важнейшими целевыми  показателями   являются:

- увеличение    доли  молодых  людей, принявших участие в мероприятиях межпоселенческого, районного,   областного уровня, - не менее 44% от общей численности молодежи в 2027 году;

- увеличение доли детей и молодежи, участвующих в    деятельности    детских  и    молодежных общественных объединений - не менее 29%  от общей численности молодежи в 2027 году;

- увеличение доли  молодых  людей, принимающих участие в волонтерской деятельности - не менее   19%  от общей численности молодежи в 2027 году;

- увеличение доли детей и молодежи, участвующих в проектах   и программах по   профилактике     асоциального поведения - не менее 36% от общей численности молодежи в 2027 году;

- увеличение доли     молодежи, занимающейся в организациях,  клубах патриотической направленности, - не менее 12 %  от общей численности молодежи в 2027 году;  

 - увеличение доли   молодых людей, получивших информационные услуги - не менее 21% от общей численности молодежи в 2027 году.



	Сроки и этапы реализации муниципальной программы


	2027-2029 годы.

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объём ассигнований по   финансированию муниципальной программы на 2027 - 2029 годы из районного бюджета составит –  820,00 тыс. рублей,  в том числе: 

                     2027 год – 330,00 тыс. рублей;

                     2028 год – 230,00 тыс. рублей;

                     2029 год – 260,00 тыс. рублей.



	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  
	- создание в молодежной среде условий, способствующих формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории,  культуре, традициям; 

- рост деловой активности и предприимчивости молодежи, в том      числе при поддержке молодежного предпринимательства; 

- увеличение количества молодежи, принявшей участие в   мероприятиях   по   профилактике асоциального   поведения;

- снижение уровня   безнадзорности путем временной занятости несовершеннолетних.         

 


1. Общая характеристика сферы реализации 
                 муниципальной программы
Государственная молодёжная политика, являясь системой формирования приоритетов и мер, направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее творческого потенциала в интересах общества.

Объектом государственной молодежной политики согласно Федеральному закону от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», закону Волгоградской области от 15.07.2011г. №2210-ОД «О молодежной политике в Волгоградской области» является молодежь, молодые граждане - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6  Федерального закона от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), имеющих гражданство Российской Федерации, общая численность которой на 01.01.2026 г. в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области составляет  3 852 чел. (22.2 % от численности населения района).
Молодёжная политика на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области реализуется отделом культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области и подведомственным муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кумылженский межпоселенческий культурно-досуговый центр» (далее – МБУК КМКДЦ). 

Сфера деятельности отдела культуры и молодежи определена Положением об отделе культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района, утвержденным решением Кумылженской районной Думы от 21.09.2017г, № 45/251-РД. Федеральным законом от 20.03.2025 г.               № 33-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Волгоградской области от 15.07.2011г. № 2210-ОД «О молодежной политике в Волгоградской области».

Основой для формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, является Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2024 г.              N 2233-р.
Одним из основополагающих  условий для комплексного подхода к решению задач по социальной поддержке молодежи, профилактике подростковой преступности, пропаганде здорового образа жизни, организации досуга, поддержке молодых семей является взаимодействие отдела культуры и молодежи с другими структурными подразделениями администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области, администрациями сельских поселений Кумылженского муниципального района Волгоградской области, детскими и молодежными общественными организациями, иными заинтересованными учреждениями и организациями в пределах своей компетенции.

Муниципальная программа рассматривает в качестве ключевых проблем:

1) Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодежи потребностям страны, области, района.

В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых людей равных шансов на получение образования, работы, социально-бытовых и других услуг продолжают нарастать негативные тенденции в молодежной среде: размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к институтам власти; сохраняется высокий уровень преступности и безработицы; распространяется наркомания.

Одной из проблем, требующих пристального внимания, является рост числа «гражданских браков», и, как следствие, рост количества рождённых вне брака детей. Это свидетельствует о глубоких негативных процессах в молодежной среде, о противоречиях между традиционными ценностями и современными тенденциями поведениями молодежи.

Отсутствие у значительной части молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества.

Проведенные опросы показали, что регулярный интерес к общественно-политической жизни проявляют около 14 % молодежи, интересуются политикой время от времени порядка 49 % молодых людей. Остальная часть молодежи интересуются политикой только во время выборов, ярких событий политической жизни.

2) Ухудшение демографической ситуации в районе.

В связи со стремительным старением населения Кумылженского муниципального района Волгоградской области и неблагоприятными демографическими тенденциями доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в структуре численности населения района снизилась с 24,6 % в 2023 году до 22,2 % в 2026 г. Сегодняшние 10-25- летние граждане Кумылженского муниципального района Волгоградской области станут основным трудовым ресурсом Кумылженского  муниципального района Волгоградской области, их трудовая деятельность – источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения.

Изменение репродуктивного поведения, ориентация на однодетную семью привели не только к сокращению населения, но и к его старению, уменьшению количества трудоспособного населения и увеличению доли людей старшей возрастной группы, что создаст со временем определенные трудности в развитии экономической ситуации в районе.

В настоящее время в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области остро стоит вопрос о нехватке высококвалифицированных кадров в сфере образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса.

Перечисленные проблемы требуют системного решения.

Проведенный анализ и реальное положение молодежи позволили определить приоритетные направления развития молодежной политики на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области.
2.   Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Цели муниципальной программы:
Основными целями муниципальной программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для становления и развития молодежной политики; включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь; использование потенциала молодежи в интересах района, области и России в целом.       

Задачи муниципальной программы:

- развитие положительного   отношения   к позитивным ценностям российского общества;

- вовлечение молодежи в  трудовую  социально активную деятельность;

- развитие, поддержка творческой, инициативной и талантливой молодежи;

- вовлечение   молодежи   в   мероприятия   по формированию здорового образа жизни;

- предоставление населению муниципальных услуг, повышение их качества.

Сроки реализации муниципальной программы:
Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2027 – 2029 г.г. в один этап.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,
                            основные ожидаемые конечные результаты 
                                       муниципальной программы.

Важнейшими целевыми показателями являются:

- увеличение доли молодых людей, принявших участие в  мероприятиях межпоселенческого, районного, областного уровня - не менее 44%  от общей  численности молодежи в 2027 г.;

- увеличение доли детей и молодежи, участвующих в деятельности  детских  и    молодежных  общественных объединений - не менее 29%  от общей численности молодежи в 2027 г.;

- увеличение  доли  молодых  людей, участвующий в волонтерской деятельности - не менее   19%  от общей численности молодежи в 2027 г.;

- увеличение доли детей и молодежи, принявших участие   в проектах   и  программах  по   профилактике  асоциального поведения - не менее 36% от общей численности молодежи в  2027 г.;

- увеличение доли молодежи, занимающейся в организациях, клубах патриотической направленности - не менее 12 % от общей численности молодежи в   2027 г.;  

 - увеличение  доли   молодых  людей, получивших информационные услуги - не менее 21%  от общей численности молодежи в 2027 г.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы будет способствовать повышению уровня гражданско-патриотического  воспитания молодежи, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения, росту социальной активности молодежи, формированию здорового образа жизни, организации отдыха и оздоровления детей.

Поэтапное решение проблем, указанных в муниципальной программе, позволит:

снизить уровень безнадзорности путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи;

создать в молодежной среде условия, способствующие формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям;

увеличить число рабочих мест, рост деловой активности и предприимчивости молодежи, в том числе при поддержке молодежного предпринимательства.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Система программных мероприятий - это система основных направлений молодежной политики, предусматривающая:

- формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи; 

- обеспечение  занятости  и  трудоустройства молодежи; 

- поддержку талантливой молодёжи, детских и молодёжных социальных позитивных инициатив; 

- поддержку деятельности детских  и  молодежных общественных объединений;

- формирование   здорового   образа   жизни   и организация отдыха  и  оздоровления  детей и молодёжи;

- формирование  и  развитие  системы  клубов  и социальных служб для молодежи;

- профилактику безнадзорности, правонарушений  и  наркозависимости,   экстремистских  проявлений среди молодежи; 

- создание и развитие единой молодёжной информационно-образовательной  инфраструктуры;
  Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
                              реализации муниципальной  программы.          
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем ассигнований по финансированию муниципальной программы на 2027 - 2029 годы составляет  820,0 тыс. рублей, из них по годам:

- 2027 год -  330,0 тыс. рублей;

- 2028 год -  230,0 тыс. рублей;

- 2029 год -  260,0 тыс. рублей.

Главный распорядитель средств бюджета Кумылженского муниципального района Волгоградской области:

Отдел культуры и молодежи:   2027 г. -  330,0 тыс. руб.

                                                     2028 г. -  230,0 тыс. руб.

                                                     2029 г. -  260,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета подлежат ежегодному уточнению на момент формирования бюджета муниципального района на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета с распределением по главным распорядителям бюджетных средств приведено в приложении 3 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы  предполагает четкую координацию деятельности отдела культуры и молодежи, МБУК КМКДЦ, детских и молодежных объединений и организаций, образовательных организаций и учреждений культуры по реализации мероприятий, включенных в основное содержание муниципальной программы.
После утверждения муниципальной программы отдел культуры и молодежи обеспечивает ее финансовыми, организационными и техническими ресурсами, устанавливаемыми районным бюджетом.

По итогам финансового года отдел культуры и молодежи составляет отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы.
7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 
            реализации  муниципальной программы. Сведения о правах 
      на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации                 
                              муниципальной программы.

Имущество, приобретаемое в ходе реализации муниципальной программы, поступает в собственность Кумылженского муниципального района Волгоградской области и закрепляется на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к  муниципальной программе 

«Приоритетные направления 

молодежной политики на территории Кумылженского муниципального  района Волгоградской области» 
на 2027-2029  годы


ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Кумылженского муниципального района Волгоградской области
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, акциях) межпоселенческого, районного, областного уровня, от общей численности молодежи
	проценты
	43
	43
	44
	45
	46

	2
	 Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи
	проценты
	28
	28
	29
	30
	31

	3
	 Доля молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, от общей численности молодежи
	проценты
	18
	18
	19
	20
	21

	4
	 Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, от общей численности молодежи
	 проценты
	35
	35
	36
	37
	38

	5
	 Доля молодежи, занимающейся в организациях, клубах, объединениях патриотической направленности, от общей численности молодежи 
	 проценты
	11
	11
	12
	13
	14

	6
	Доля молодежи, получившей информационные услуги, от общей численности молодежи
	проценты
	20
	20
	21
	22
	23


	ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  муниципальной программе 

«Приоритетные направления 

молодежной политики на территории Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области» 
на 2027-2029 годы


ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий муниципальной программы Кумылженского муниципального района Волгоградской области
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответстве-

нный исполнитель, соисполни-

тель мун-й программы
	Год реализации
	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты мероприятия
	Плановые сроки реализации мероприятия

	
	
	
	
	всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	Фед. бюджет
	Обл. бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1. Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи

	 1.1
	 Проведение и участие в районных, областных семинарах, конкурсах по проблемам патриотического воспитания молодежи
	Отдел культуры и молодежи,  МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	-
-
-
	 -

-

-
	-

-

-
	-
-
-
	-

-

-
	Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма
	не реже 1 раза в квартал

	1.2
	Подготовка и участие в Волгоградском молодежном фестивале #ТриЧетыре
	Отдел культуры и молодежи,  МБУК КМКДЦ
	2027

2028

2029
	30,0

30,0

30,0


	    -

-

-
	-

-

-
	30,0

30,0

30,0


	      -

-

-
	Рост деловой активности в молодежной среде
	1 раз в год в сентябре

	1.3
	 Проведение военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
	Отдел культуры и молодежи,  МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	30,0
30,0

30,0
	-

-

-
	-

-

-
	30,0
30,0

30,0
	-

-

-
	Координация деятельности клубов и объединений военно-патриотической направленности

	1раз в год - 2 квартал (ежегодно)

	1.4
	  Акция «Мы - граждане  России»
	  МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	-
-
-
	-

-

-
	-

-

-
	-
-
-
	-

-

-
	Формирование у молодых людей гражданско-
патриотической позиции
	 1 раз в год в июне

	1.5
	 Акция «Ты – гордость наша, трехцветный Российский флаг»
	  МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	-
-
-

	-

-

-


	-

-

-
	 -
-
-

	 -

-

-
	Стимулирование интереса к изучению геральдики России
	 1 раз в год в августе

	1.6
	Проведение фестиваля патриотической песни
	Отдел культуры и молодежи,  МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	20,0

20,0

50,0
	-

-

-
	-

-

-
	20,0

20,0

50,0
	-

-

-
	Совершенствование системы  военно-патриотического воспитания молодежи на территории района

	Ежегодно, 1 раз в феврале

	
	2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи.

	2.1
	Проведение акции «Моя профессия – мое будущее»
	МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Знакомство  подростков с разнообразием профессий
	2027-2029

	2.2
	Организация временных рабочих мест для трудоустройства молодежи
	МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Вовлечение молодежи в трудовую социально активную деятельность
	

	
	3.  Поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных социальных инициатив.

	3.1
	 Акция «Татьянин день», посвященная Дню студента
	 Отдел культуры и молодежи, МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	10,0

10,0

10,0
	-

-

-
	 -

-

-
	10,0

10,0

10,0 
	-

-

-
	Формирование у молодежи уважения к культуре, истории, традициям
	Ежегод-

но, 1 раз в январе


	3.2
	 Проведение Дня молодежи
	 Отдел культуры и молодежи, МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	20,0

20,0

20,0


	-
	-
	20,0

20,0

20,0
	-

-

-
	 Рост деловой активности в молодежной среде  
	2027-июнь

2028-июнь

2029-июнь

	3.3
	 День защиты детей
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	20,0

20,0

20,0
	-

-

-
	-

-

-
	20,0

20,0

20,0
	-

-

-
	Поддержка детских социальных позитивных инициатив
	2027-июнь

2028-июнь

2029-июнь

	3.4
	Проведение новогоднего праздника для молодежи
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	50,0

50,0

50,0
	-

-

-
	-

-

-
	50,0

50,0

50,0
	-

-

-
	Вовлечение молодежи в досуговую деятельность
	2027
2028
2029

	
	4. Поддержка деятельности детских и молодежных объединений.

	4.1
	 Работа по военно-патриотическому воспитанию (проведение мероприятий по данному направлению, приобретение формы для юнармейцев)
	МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	100,0
-
-
	-

-

-
	-

-

-
	100,0
-
-
	-

-

-
	Увеличение числа несовершеннолетних, участвующих в патриотических мероприятиях.
	2027
2028
2029

	4.2
	 Направление молодежи в ВДЦ «Орленок», «Смена» 
	 Отдел культуры и молодежи
	2027
2028
2029
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	Поощрение активистов и отличников учебы путевками
	2027
2028
2029

	4.3
	Проведение рейдов по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, неблагополучных  семей
	Отдел культуры и молодежи, МБУК КМКДЦ, КДНиЗП
	2027
2028
2029
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	Усиление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики
	Постоянно в течение 

2027-2029

	4.4
	Участие в областных мероприятиях и рейды по сельским поселениям 
	Отдел культуры и молодежи, МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	15,0
15,0
15,0
	-

-

-
	-

-

-
	15,0
15,0
15,0
	-

-

-
	Усиление межведомственного взаимодействия
	2027-2029

	
	5.  Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.

	5.1
	Проведение информационных акций по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, экстремизма и т.д. и пропаганде ЗОЖ
	Отдел культуры и молодежи, МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	15,0

15,0

15,0
	-

-

-
	-

-

-
	15,0

15,0

15,0
	-

-

-
	Развитие системы информационно-пропагандистской работы по формированию ЗОЖ
	2027
2028
2029

	5.2
	Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Кумылженского муниципального района  
	 Отдел культуры и молодежи
	2027
2028
2029
	 -

-

- 
	-

-

  
	 -

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	Занятость и оздоровление детей
	2027
2028
2029

	5.3
	Проведение спортивно-массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни  
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ 
   
	2027
2028
2029
	20,0

20,0

20,0
	-

-

-
	-

-

-
	20,0

20,0

20,0
	-

-

-
	Вовлечение подростков и молодежи в спортивные мероприятия
	2027
2028
2029

	
	6. Формирование и развитие системы клубов и социальных служб для молодежи.

	6.1
	Содействие в реализации социально значимых программ, осуществляемых по месту жительства для подростков и молодежи
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для развития молодежной политики в районе
	 2027-2029

	6.2
	Развитие сети подростковых и молодежных клубов
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Использование потенциала молодежи в интересах района
	2027-2029

	
	7. Профилактика безнадзорности, правонарушений и экстремистских проявлений среди молодежи.

	7.1
	Участие в рейдах по осуществлению социального патронажа семей «группы риска», выявлению и принятию необходимых мер в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ
	2027
2028
2029
	-

-

-
	-

-

-
	 -

-

-
	 -

-

-
	-

-

-
	Уменьшение семей «группы риска», стоящих на учете в КДНиЗП, ПДН
	Ежеквартально 2027-2029

	7.2
	 Проведение соцопросов в молодежной среде, распространение информационно-просветительных материалов по профилактике наркомании, ВИЧ/ИППП и правонарушений
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Увеличение количества молодежи, участвующих в программах по профилактике асоциального поведения
	2027-2029

	7.3
	 Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кумылженского муниципального района
	Отдел культуры и молодежи  
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Усиление профилактической работы  
	2027-2029

	
	8. Создание и развитие единой молодежной информационно-образовательной инфраструктуры.

	8.1
	 Показ художественных, документальных фильмов, мультфильмов
	МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	 Занятость детей и молодежи 
	2027-2029

	8.2
	 Кинолектории, кино-видео дискотеки
	МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	  Вовлечение молодежи в профилактическую деятельность по пропаганде ЗОЖ 
	2027-2029

	8.3
	Сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Предоставление населению муниципальных услуг в данном направлении
	2027-2029

	8.4
	Издание информационных, методических материалов для детей и молодежи
	Отдел культуры и молодежи;  МБУК КМКДЦ
	2027-2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Увеличение проф. наглядности
	2027-2029


Итого по мероприятиям, средства местного бюджета:  
2027 год – 330,0 тыс. руб.

2028 год – 230,0 тыс. руб.

2029 год – 260,0 тыс. руб.

Всего на 2027-2029 годы – 820 тыс. руб.
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к  муниципальной программе 

«Приоритетные направления 

молодежной политики на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области» 
на 2027-2029 годы




Ресурсное обеспечение

муниципальной программы Кумылженского муниципального района Волгоградской области 

за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением 

по главным распорядителям средств бюджета Кумылженского муниципального района Волгоградской области
	Наименование муниципальной программы
	Год реализации
	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы
	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего 
	В том числе

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Приоритетные направления молодежной политики на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области» на 2027-2029 годы
	2027
2028
2029

	Отдел культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района,
МБУК КМКДЦ
 
	 330, 0

230,0

260,0
	 -

-

-

 
	-

-

-

 
	330,0 

230,0

260,0


	-

-

-

 


Главный распорядитель средств бюджета Кумылженского муниципального района:
Отдел культуры и молодежи:        2027 г. – 330,0 тыс. руб.

                                                          2028 г. – 230,0 тыс. руб.

                                                 2029 г. – 260,0 тыс. руб.     
